Российская Федерация

Иркутская область

Жигаловский район

Администрация Дальне-Закорского

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

666418 с. Дальняя Закора, ул. Центральная,23 тел/факс.(839551)2-25-31

d\_zakora@mail.ru

 «25» декабря 2020г № 53

 О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения» Жигаловского района Иркутской области на 2018-2031годы "

 Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальне-Закорского муниципального образования, Постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», администрация Дальне-Закорского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения» Жигаловского района Иркутской области на 2018-2031годы "

1.1.В паспорте муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения» Жигаловского района Иркутской области на 2018-2031годы " строку Объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 208 694,10 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2018 год- 171,6 тыс. руб. 2019 год- 349,4 тыс. руб. 2020 год- 335,6 тыс. руб. 2021 год- 741,5 тыс. руб. 2022 год- 771,6 тыс. руб. 2023год. 821,4 тыс. руб.2024-2027 годы- 59 925,98 тыс. руб. 2028-2031 годы- 145577,02тыс. руб.Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |

1.2.В таблице 5. Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского района Иркутской изложить в следующей редакции (прилагается)

Таблица 5. Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальне-Закорского сельского поселения Жигаловского района Иркутской области.

| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | **Ед. измерения**  | **Финансовые потребности, *тыс.руб.******(без НДС) в ценах на 2017 г*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нач.** | **окончание** | **на весь период 2018-2031 гг.** | **по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-2031** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Содержание автомобильных дорог местного значения  | Повышение качества УДС.  | **2018** | **2031** | **10,669км** | **146552,7** |  | **150,5** | **-** | **352,5** | **382,6** | **432,4** | **145234,7** |
| **2.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная (переулок 1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **0,762 км** | **4458,05** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **99.0** | **4359,05** |
| **3.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (1-4) с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2018** | **2018** | **1,228 км** | **7184,4** | **-** |  **99.0** | **290** | **290** | **290** | **290** | **5925,4** |
| **4.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Дальняя Закора | Повышение качества УДС | **2019** | **2019** | **0,255 км** | **1562** | **72.6** | **-** | **-** | **99.0** | **-** | **-** | **1390,4** |
| **5**. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира (1-3) с. Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,986 км** |  **5768,55** | **-** |  **99.9** | **-** | **-** | **99.0** | **-** |  **5668,75** |
| **6.** | Ремонт автомобильной дороги по ул.Речная с.Качень | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **2,415 км** | **14128,85** | **99.0** | **-** | **45.6** | **-** | **-** | **-** | **13929,15** |
| **7.** | Ремонт автомобильной дороги по ул. Трактовая (переулок 1-7) д. Константиновка | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **1,155 км** | **6827,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6827,3** |
| **8.** | Ремонт автомобильной дороги д. Тыпта | Повышение качества УДС | **2020** | **2020** | **0,978 км** | **5721,75** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5721,75** |
| **9.** | Устройство линий освещения автомобильных дорог | Повышение качества УДС | **2016** | **2020** | **2,0 км** | **2880,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2880,0** |
| **10.** | Устройство пешеходных тротуаров  | Повышение качества УДС | **2021** | **2025** | **3970м2** | **7220,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7220,0** |
| **11.** | Проектирование и строительство СТО | Повышение качества УДС | **2026** | **2032** | **1пост** | **6390,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6390,50** |
| **Итого** | **208694,1** | **171,6** | **349,4** | **335.6** | **741,5** | **771,6** | **821,4** | **205503** |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дальне-Закорские вести» и официальном сайте администрации Дальне-Закорского сельского поселения – дальняя-закора.рф.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Дальне-Закорского сельского поселения В.Ю. Каминская